面向应急救灾的低轨卫星—地面融合组网

快速接入系统 · 前置任务计划书

（2026.8.31 — 2026.9.3）

一、背景与原则

9 月 4 日前大家课业与事务较忙，正式任务将于 9 月 4 日布置。前置阶段只做三件事：把文档读进去、把软件装下来、把信息收上来。每人总耗时约 2~3 小时，分摊到四天，不需要整块时间。

三条原则：

- 只装不配：下载安装耗时但不费脑，先完成；9 月 4 日直接进入配置与使用环节，避免开工第一周卡在装环境。

- 阅读可以碎片化：计划书通读一遍即可（约 30 分钟），论文看不懂可跳过细节，能说出"与本项目哪一部分有关"即可。

- 前置不做交付物：本阶段唯一硬交付是「学号接龙」与「3 个问题」，其余均为准备动作。

二、分组安排

前置阶段分组与正式任务阶段保持一致：

| 组别 | 成员 | 组长 | 本周目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| A 组·技术仿真组 | 姚世宸、王泽诚、王维 | 姚世宸 | 备好仿真环境 |
| B 组·演示数据组 | 夏琳、沈鑫杰 | 夏琳 | 备好开发环境 |
| C 组·文档管理组 | 庄泽宇、黄宇帆 | 庄泽宇 | 文献与管理启动 |

三、全员任务（9 月 3 日前完成）

- 通读项目计划书，重点阅读第二章（项目背景）与第五章（研究内容）。

- 翻阅指导教师提供的两篇参考文献（卫星弹性组网、无人机跨域认证），不求全懂。

- 在共享文档中写下 3 个"不懂的点"或"觉得有问题的点"，正式布置后集中讨论。

- 确认每周可投入时间有无变化，有变化请私聊庄泽宇——摸底时填写的时间是排任务依据。

四、分组任务

（一）A 组·技术仿真组

| 成员 | 前置任务 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 姚世宸 | 搜集三个 ns-3 卫星开源项目（SNS-3 / Hypatia / ns3-leo）的仓库链接、最近更新时间、文档完整度，整理成一份清单 | 本阶段只要信息、不要结论，选型结论 9 月 4 日后给出 |
| 王泽诚 | ① 安装 WSL2 + Ubuntu（建议后台下载）；② 准备一份 C++ 速成资料（快速过） | ns-3 基于 C++，环境先行备好 |
| 王维 | ① 同步安装 WSL2 环境；② pip 安装 skyfield；③ 到 CelesTrak 网站查看 TLE 数据格式 | 本阶段只看懂数据格式，暂不做计算 |

说明：王泽诚与王维的安装步骤一致，谁先装通谁将步骤发至小组群，另一人照抄即可。

（二）B 组·演示数据组

| 成员 | 前置任务 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 夏琳 | ① 安装 Node.js（已有可跳过）；② 浏览 ECharts 官网，收藏 3 个拟复用的示例（关系图 / 地图 / 时间轴）；③ 绘制演示平台首页草图并发至组内 | 草图不要求美观，先确定设计方向 |
| 沈鑫杰 | ① 安装 Python 3.11 及以上版本并创建虚拟环境；② 安装 pandas / numpy / matplotlib；③ 起草实验记录表头（每组实验记录哪些字段） | 表头发群内征求补充意见 |

说明：两人需先行对齐数据交接格式（建议 CSV 或 JSON），各写两行说明，避免后期界面与数据对接返工。

（三）C 组·文档管理组

| 成员 | 前置任务 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 庄泽宇 | ① 发起学号接龙，9 月 3 日前收齐 7 名成员学号；② 确定例会固定时间并写入群公告；③ 建立共享文档空间（按三组建文件夹）；④ 编制«项目一句话介绍 + 常见问题答复口径»并发布 | 第 ④ 项供成员对外介绍项目使用 |
| 黄宇帆 | ① 安装 Zotero 及浏览器抓取插件；② 在知网 / IEEE Xplore 检索"低轨卫星 应急通信""NTN 随机接入"等关键词，先存入 5 篇候选文献 | 正式周扩展至 10 篇，本阶段仅起步 |

五、时间线

| 日期 | 节点 |
| --- | --- |
| 8 月 31 日（周一） | 前置任务发布 |
| 9 月 3 日（周四）晚 | 群内一行打卡：软件装了没 / 文档读了没 / 学号交了没 |
| 9 月 4 日（周五） | 正式布置第一周任务 |
| 9 月 6 日（周日）晚 | 群内进度打卡（文字，约 5 分钟） |
| 9 月 13 日（周日）晚 8 点 | 第一次线上例会，各组展示交付物 |

六、三条纪律

- 交付物不看完美、看真实：环境未装通应如实说明卡在哪个步骤，隐瞒进度比进度慢严重得多。

- AI 工具可以随意使用，但提交的内容本人必须能讲明白，例会将进行抽查。

- 问题优先在小组内解决，解决不了再上升至大群，@ 庄泽宇 或 @ 姚世宸。

项目负责人：庄泽宇

2026 年 8 月 31 日